## SprintBacklog
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | Volunteer | Actual result
[5 empty] | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ
1 | As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | ศึกษาระบบ และ database ของ ไปนำแหน่ | 3 | all | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A-DAPT Blueprint | 2 | all | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Team velocity = | 87
|  | Test design | 4 | Tester | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test data | 1 | Tester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | sprint 1 | 67
|  | Test Automate code กรณี รีวิวย้อนหลัง (ไม่เกิน 1 อาทิตย์) | 3 | Suttipad (Kim), kittichai(dom) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | sprint 2 | 112
[13 empty] | sprint 3 | 82
|  | Test Automate code กรณี ดูรีวิว | 2 | Chetsada (Kong) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Test endpoint (GET POST PUT DELETE) และเช็ค response JSON | 2 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | Volunteer
|  | Test status code , web speed | 1 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No. | Name | Student ID
|  | Test report | 1 | Tester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | นางสาวณัฐวดี ชาลีชาติ (Nattawadee) | 663380013-4
|  | User manual | 1 | kittichai(dom), Ratchapoom (Boat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | นายกิตติชัย วรรณพฤกษ์ (Kittichai) | 663380200-5
|  | Change log | 1 | all | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | นายชาติสิริ เปียโคกสูง (Chatsiri) | 663380206-3
|  | Configuration | 2 | Nattawadee(Paint) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | นายปิยะวัฒน์ สวัสกุล (Piyawat) | 663380218-6
|  | set database เพิ่มตาราง review และ status สำหรับการสิ้นสุดการเดินทาง | 4 | Suttipad(Kim) , Chetsada (Kong) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | นายรัชภูมิ ทองแดง (Ratchapoom) | 663380231-4
|  | เพิ่มปุ่ม สิ้นสุดการเดินทาง ในหน้า การเดินทางของฉัน (Driver and Passenger) | 1 | Ratchapoom(Boat) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | นายสุทธิภัทร รสหอม (Suttipad) | 663380241-1
|  | เชื่อม database สำหรับ ปุ่มสิ้นสุดการเดินทาง | 4 | Nattawadee(Paint) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | นายเจษฎา กองศักดิ์ (Chetsada) | 663380248-7
|  | เพิ่มปุ่ม การเดินทาง ในแถบ การเดินทางของฉัน (Driver and Passenger) | 1 | Nattawadee(Paint) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ลบปุ่มสิ้นสุดการเดินทาง เมื่อผู้ใช้กดยืนยันสิ้นสุดการเดินทางแล้ว ในกรณีที่อีกฝั่งยังไม่กด จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ แต่จะมีคำอธิบายเป็นข้อความแทน | 2 | Nattawadee(Paint) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | หน้ารีวิว ส่วน Frontend แสดงดาว กล่องข้อความ และให้แนบรูปภาพ เพื่อให้ผู้ใช้รีวิว | 4 | Suttipad(Kim) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Burn Down Chart
|  | หน้ารีวิว ส่วน Backend เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก ใส่ลง Database | 4 | Chetsada (Kong) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Day |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | หน้ารวม review ผู้ขับ ส่วน Frontend แสดงรีวิวทั้งหมดของผู้ขับ | 4 | Chatsiri(Pond) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Effort | Sprint 1 | 58 | 58 | 53 | 52 | 39 | 36 | 0
|  | หน้ารวม review ผู้ขับ ส่วนคำนวณคะแนน | 2 | Piyawat(Arm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Effort | Sprint 2 | 86 | 67 | 61 | 59 | 76 | 62 | 0
|  | หน้ารวม review ผู้ขับ ส่วน qurey data เพื่อแสดงรายการรีวิวของแต่ละคน | 2 | Piyawat(Arm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Effort | Sprint 3 | 80 | 80 | 78 | 65 | 53 | 20 | 0
|  | เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น สิ้นสุดการเดินทาง จะมีแจ้งเตือนไปให้ทั้งคนขับและผู้โดยสาร | 2 | Nattawadee(Paint) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | เมื่อมีการรีวิวให้คนขับ คนขับจะได้รับการแจ้งเตือน | 3 | Suttipad (Kim), Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | ให้รีวิวได้ไม่เกิน 7 วัน | 1 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | รวมโค้ด | 5 | Chetsada (Kong) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | deploy web | 5 | Nattawadee(Paint) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
2 | As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | set server for deploy | 5 | Nattawadee(Paint) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Database เพื่อการรองรับไฟล์หลายประเภท | 1 | Suttipad (Kim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend หน้ารีวิวแสดงผลไฟล์หลายประเภท (video, mp3, google drive) | 2 | Suttipad (Kim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend หน้าส่งรีวิวสามารถส่งไฟล์ได้หลายประเภท (video, mp3, google drive) | 2 | Suttipad (Kim) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend ฟิลเตอร์ดาวรีวิว | 1 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Backend หน้าดูรีวิวสามารถส่งข้อมูลไปแสดงผลใน frontend ได้ | 3 | Suttipad (Kim) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backend หน้าส่งรีวิว สามารถรับข้อมูลจาก frontend ได้ | 3 | Suttipad (Kim) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backend แก้ไข notification กรณี แจ้งเตือนให้อีกฝั่งกด | 2 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Backend ฟิลเตอร์ดาวรีวิว | 1 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Update Test design | 4 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
|  | Update Test data | 2 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
|  | Update UAT Test | 4 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
|  | Update API Test | 3 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
|  | Update Test Report | 5 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
|  | Change log | 2 | all | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| As a driver, I want to add additional charges when a passenger want to bring more items with them or have a certain request. | Acceptance Test | 4 | Chatsiri(Pond), Ratchapoom (Boat) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UXUI Design | 4 | Chatsiri(Pond) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BusinessLogic | 1 | Nattawadee(Paint) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | database design | 2 | Chetsada (Kong) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test design UAT | 2 | Kittichai (Dom) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Test design API | 2 | Chetsada (Kong) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test data | 2 | Kittichai (Dom) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Test code UAT | 4 | Piyawat(Arm) Kittichai(Dom) | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0
|  | Test code API | 4 | Chetsada (Kong) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Test report | 2 | Tester | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | User manual | 2 | Ratchapoom(Boat) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Change log | 1 | all | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | set database | 3 | Chetsada (Kong) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | FrontEnd เพิ่มช่องรับเงื่อนไขเพิ่มเติมและราคา หน้าสร้างเส้นทางของผู้ขับขี่ | 4 | Nattawadee(Paint) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | FrontEnd เพิ่มแก้ไขเส้นทางสำหรับเงื่อนไข | 2 | Piyawat(Arm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | BackEnd เพิ่มแก้ไขเส้นทางสำหรับเงื่อนไข | 2 | Piyawat(Arm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | FrontEnd แสดงเงื่อนไขที่คิดเงินเพิ่มของเส้นทาง ทุกหน้า | 2 | Piyawat(Arm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | BackEnd เชื่อมการแสดงเงื่อนไขที่คิดเงินเพิ่ม กับ database ทุกหน้า | 2 | Piyawat(Arm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | FrontEnd เพิ่มช่องรับจำนวนชิ้น หน้าการจอง | 4 | Nattawadee(Paint) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Backend เชื่อมเงื่อนไขเพิ่มเติมและราคา กับ database หน้าสร้างเส้นทางของผู้ขับขี่ | 4 | Nattawadee(Paint) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Backend ให้ผู้โดยสารเลือกเงื่อนไขเพิ่มเติมและราคา เชื่อมกับ database หน้าการจอง | 4 | Nattawadee(Paint) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Backend เชื่อมจำนวนของสิ่งของ กับ database หน้าการจอง | 4 | Nattawadee(Paint) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Backend คำนวณราคารวม | 3 | Piyawat(Arm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | รวมโค้ด | 5 | all | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | deploy web | 3 | Nattawadee(Paint) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
3 | As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | Merge and add file to main | 1 | Nattawadee(Paint),Piyawat(Arm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Update Test design | 3 | Suttipad (Kim) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Update Test data | 2 | Suttipad (Kim) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Update Test Report | 1 | Suttipad (Kim) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| As a driver, I want to add additional charges when a passenger want to bring more items with them or have a certain request. | Update Test design | 3 | Suttipad (Kim), Chetsada (Kong) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Update Test data | 2 | Suttipad (Kim), Chetsada (Kong) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Update UAT Test | 3 | Suttipad (Kim) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Update API Test | 2 | Chetsada (Kong) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Update Test Report | 1 | Suttipad (Kim), Chetsada (Kong) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Merge and add file to main | 1 | Nattawadee(Paint),Piyawat(Arm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| As a user, I want to keep my password matched to the NCSC UK's guidelines, so that my account is safe. | Acceptance Test | 1 | Chatsiri(Pond), Ratchapoom (Boat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | UXUI Design | 1 | Chatsiri(Pond), Ratchapoom (Boat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | BusinessLogic | 1 | Chatsiri(Pond), Ratchapoom (Boat) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | database design | 1 | Chetsada (Kong) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test design UAT | 2 | Kittichai (Dom), Chatsiri(Pond) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Test design API |  | Suttipad (Kim) | [6 empty] | 0
|  | Test data | 2 | Kittichai (Dom) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  | Test code UAT | 6 | Kittichai (Dom) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0
|  | Test code API | 3 | Chetsada (Kong) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test report | 3 | Tester | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | User manual | 3 | Ratchapoom (Boat) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Change log with Ai declare every change | 1 | all | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | set database | 1 | Chetsada (Kong) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Function Password must be at least 8 characters | 1 | Nattawadee(Paint) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Define blacklist | 3 | Piyawat(Arm) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Function Password must not be a common password (in Blacklist) | 2 | Piyawat(Arm) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Function Password must not contain username or email | 2 | Piyawat(Arm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Define Dictionary | 2 | Nattawadee(Paint) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Function Three Random Words | 5 | Nattawadee(Paint) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend password matched to the NCSC UK's guidelines | 2 | Nattawadee(Paint) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Check Password when it's login if it's not matched to the NCSC, will send notification | 2 | Nattawadee(Paint) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Frontend password changes in profile page | 1 | Piyawat(Arm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Recommend password that matched to the NCSC | 2 | Piyawat(Arm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Admin can edit password | 2 | Piyawat(Arm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Check for password changes within 90 days | 3 | Piyawat(Arm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Check if entered the wrong password more than 3 times when it's login | 4 | Nattawadee(Paint) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | if entered the wrong password more than 3 times, lock account | 3 | Nattawadee(Paint) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | After lock account, show pop-up contract admin | 2 | Nattawadee(Paint) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | button unlock account for admin | 1 | Nattawadee(Paint) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Deploy | 1 | Nattawadee(Paint) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0