## SprintBacklog
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | Volunteer | Actual result ชั่วโมงที่ทำงานจริงในแต่ละวัน
[5 empty] | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ
1 | As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | ศึกษาระบบ และ database ของ ไปนำแหน่ | 3 | all | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
|  | A-DAPT Blueprint | 2 | all | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = |  | Sum Estimate of Effort / sprint =
|  | Test design | 4 | Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Test data | 1 | Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | sprint 1 | 67 |  | Sum Estimate of Effort
|  | Test Automate code กรณี รีวิวย้อนหลัง (ไม่เกิน 1 อาทิตย์) | 3 | Suttipad (Kim), kittichai(dom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | sprint 2
sprint 3
|  | Test Automate code กรณี ดูรีวิว | 2 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Test endpoint (GET POST PUT DELETE) และเช็ค response JSON | 2 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Test status code , web speed | 1 | Suttipad (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Test report | 1 | Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | User manual | 1 | kittichai(dom), Ratchapoom (Boat) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
|  | Change log | 1 | all | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Configuration | 2 | Nattawadee(Paint) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | set database เพิ่มตาราง review และ status สำหรับการสิ้นสุดการเดินทาง | 4 | Suttipad(Kim) , Chetsada (Kong) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มปุ่ม สิ้นสุดการเดินทาง ในหน้า การเดินทางของฉัน (Driver and Passenger) | 1 | Ratchapoom(Boat) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เชื่อม database สำหรับ ปุ่มสิ้นสุดการเดินทาง | 4 | Nattawadee(Paint) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มปุ่ม การเดินทาง ในแถบ การเดินทางของฉัน (Driver and Passenger) | 1 | Nattawadee(Paint) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ลบปุ่มสิ้นสุดการเดินทาง เมื่อผู้ใช้กดยืนยันสิ้นสุดการเดินทางแล้ว ในกรณีที่อีกฝั่งยังไม่กด จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ แต่จะมีคำอธิบายเป็นข้อความแทน | 2 | Nattawadee(Paint) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | หน้ารีวิว ส่วน Frontend แสดงดาว กล่องข้อความ และให้แนบรูปภาพ เพื่อให้ผู้ใช้รีวิว | 4 | Suttipad(Kim) | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
|  | หน้ารีวิว ส่วน Backend เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก ใส่ลง Database | 4 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0
|  | หน้ารวม review ผู้ขับ ส่วน Frontend แสดงรีวิวทั้งหมดของผู้ขับ | 4 | Chatsiri(Pond) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | หน้ารวม review ผู้ขับ ส่วนคำนวณคะแนน | 2 | Piyawat(Arm) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | หน้ารวม review ผู้ขับ ส่วน qurey data เพื่อแสดงรายการรีวิวของแต่ละคน | 2 | Piyawat(Arm) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0
|  | เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น สิ้นสุดการเดินทาง จะมีแจ้งเตือนไปให้ทั้งคนขับและผู้โดยสาร | 2 | Nattawadee(Paint) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | เมื่อมีการรีวิวให้คนขับ คนขับจะได้รับการแจ้งเตือน | 3 | Suttipad (Kim), Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | ให้รีวิวได้ไม่เกิน 7 วัน | 1 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | รวมโค้ด | 5 | Chetsada (Kong) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2
|  | deploy web | 5 | Nattawadee(Paint) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6
|  |  | sprint 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | day
[5 empty] | 4 | 6 | 12 | 31 | 12 | 25 | 30 | Actual result ชั่วโมงที่ทำงานจริงในแต่ละวัน