## Sprint Backlog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Requirement analysis and Design planning | User analysis | 2
|  | System planning | 2
|  | Database design | 5
|  | Test case design | 8
|  | Project documentation | 12
2 | Development and Testing | Home page | 2
|  | Login page | 4
|  | Student page | 2
|  | Student's Final date page | 2
|  | Search Subject page | 5
|  | Show Subject's final date page | 2
|  | Setup database | 6
|  | Connect database | 3
|  | password encode | 3
|  | Query Student information | 1
|  | Query Student's Final date | 1
|  | Query Subject's Final date | 2
|  | Web Deployment | 1
|  | Test Functional algorithm (UNIT test) | 8
|  | test perfermance | 1
|  | test UAT | 2
|  | test security | 8
3 | Improvement | Improve after test | 16
|  | Sum | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Copy of SprintBacklog (hidden)
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Sprint | Burn down time
1 | As a student, I want to check on my final exam dates so that I can plan ahead. | User analysis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 29 | 29 | 27 | 25 | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
|  | System planning | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Database design | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test case design | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Project documentation | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
2 |  | Home page | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | 24 | 20 | 19 | 0 | 0
|  | Login page | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Student page | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Student's Final date page | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Search Subject page | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Show Subject's final date page | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Setup database | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Connect database | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | password encode | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Query Student information | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Query Student's Final date | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Query Subject's Final date | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Web Deployment (web connect เปลี่นชื่อ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | หลังทุกอย่างเสร็จ
|  | Test Functional algorithm (UNIT test) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ทำตลอด??
|  | test perfermance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | รอเสร็จ
|  | test UAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | test security | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | รอ password encoder เสร็จ
3 |  | Improve after test (after Deployment???) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  | Sum | 98 | 98 | 98 | 96 | 88 | 83 | 52 | 48 | 47 | 16 | 0
[14 empty] | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[14 empty] | Burn down Time | 98 | 98 | 96 | 88 | 83 | 52 | 48 | 47 | 16 | 0
[14 empty] | Team Velocity | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 18 | 16 | 16 | 6 | 0

## old lab (hidden)
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
S01 | T01 | User analysis | วิเคราะห์ user story และความต้องการของผู้ใช้ | 2 | 1
| T02 | System planning | วางแผนการทำงานของระบบ สิ่งที่ระบบต้องมี การใช้งานระบบ เงื่อนไขต่างๆของระบบ | 2 | 1
| T03 | Database design | ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ทั้งตารางการเก็บข้อมูล ประเภทของข้อมูล ชนิดข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง | 5 | 1
| T04 | Test case design | ออกแบบ Test case เพื่อใช้ทดสอบระบบ | 8 | 1
| T.. | document |  | 12 | ...
| T05 | Home page | เขียนโปรแกรมสำหรับหน้า Home หลัก เป็นหน้าที่เข้าได้ทุกคน สามารถเลือก login หรือ ค้นหารายวิชาได้ | 2 | 2
| T06 | Login page | เขียนโปรแกรมสำหรับหน้า Login form เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลในการ login | 4 | 2
| T07 | Student page | เขียนโปรแกรมสำหรับหน้า Student แสดงรายละเอียดของนักศึกษา หลังจาก login เสร็จสิ้น สามารถเลือก logout หรือ ดูข้อมูลอื่นๆ เช่น วันสอบปลายภาค ได้ | 2 | 2
| T08 | Student's Final date page | เขียนโปรแกรมสำหรับหน้า Final date แสดงวันสอบปลายภาคทั้งหมดของนักศึกษาที่ login หลังจากเลือกดูวันสอบปลายภาค | 2 | 2
| T09 | Search Subject page | เขียนโปรแกรมสำหรับหน้า Search Subject เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาได้ แม้จะยังไม่ login | 5 | 2
| T10 | Show Subject's final date page | เขียนโปรแกรมสำหรับหน้า Final date แสดงวันสอบปลายภาคทั้งหมดของรายวิชาที่ค้นหา | 2 | 2
|  | web conect |  | 1
| T11 | Setup database | เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับเว็บที่ออกแบบไว้ | 6 | 2
| T.. | Connect database |  | 3 | ...
| T.. | password encode |  | 3 | ...
| T12 | Query Student information | เขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลของนักศึกษา | 1 | 2
| T13 | Query Student's Final date | เขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลของวันสอบปลายภาคที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ | 1 | 2
| T14 | Query Subject's Final date | เขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลของวันสอบปลายภาคของรายวิชาที่ค้นหา | 2 | 2
| T15 | Test Functional algorithm (UNIT test) | Test ตาม Test case ที่ออกแบบไว้ | 8 | 2
| T.. | test perfermance |  | 1 | ...
| T.. | test UAT |  | 2 | ...
| T.. | test security |  | 8 | ...
| T16 | Improve after test | แก้ไขและปรับปรุงให้โปรแกรมและระบบมีการทำงานที่ดีขึ้น | 16 | 3
Total |  |  |  | 98